**微信图片_20201223102659遴选公告**

编号：CMG-LXYZ-01

赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司诚挚邀请您参加我司“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程报名。**此遴选活动为企业内部制度，解释权归赤马港建筑公司市场拓展部，请报名人关注自身报名邮箱得知最终结果。**

1. **项目名称：**“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包**（含钢结构）**”工程。

**二、项目地址：**赤壁市高新区。

**三、项目规模：**建筑面积约3700㎡。

**四、承包范围**：**①施工图纸范围内**木工、泥工、钢筋工、架子工、焊工、临时水电工等全部施工内容（**含：钢结构、测量放线、基坑开挖测量、抽水、现场清扫**（含交房前楼层垃圾清理及公共区域卫生打扫），**钢结构：乙方包工包辅料包设备，甲方承担主材费、主材厂家加工费、材料运抵现场运输费，剩余部分由乙方负责（如辅料费、吊装费等）。**；②所有设备基础、施工通道、化粪池、临建、基坑支护、筏板基础以下土方开挖、堆码、桩头破除、配合桩基检测、基坑降排水、基坑回填、临时水电、**一级箱以后**所有临时电安装、维护、拆除、归仓；**水接驳点以后**的所有临时水安装、维护、拆除、归仓；临时消防；电梯机房安装设备所涉及到的所有开孔及修复、加固等以上工程的全部施工内容；③现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工；④合同承包范围的事项不得发生任何杂工费用由甲方承担。**⑤根据业主单位需要，如混凝土柱加高不超高1.5米，工程量不单独计费。详见劳务大清包施工合同。**

**五、工程量**：①建筑面积以图审施工蓝图为结算依据；②图纸有其他变更，以甲方及业主认可的签证为准。③合同范围内未施工内容，按市场单价计算扣减合同总金额；④计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》及现行定额中的计算规则执行。

**六、承包方式：详见劳务大清包施工合同。**

**七、质量要求**：**合格。根据承包合同要求，乙方承包的所属工程质量必须达到一次交验合格要求。所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序。**

**八、安全要求**：**确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。**

1. **现场文明施工要求：达到赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。**

**十、工期要求：总工期45个日历天。**开工日期：2022年7月15日，完工日期：2022年8月30日。

**十、报名要求**

**1.资质要求：**具有合法、有效的营业执照、劳务承包资质证书、安全生产许可证等证件，且证件均在有效期内。

**2.业绩要求：**报名人及拟派现场负责人近3年至少已完成过1项经验收合格的类似规模的工程（建筑面积在3000㎡以上），提供合同（原件扫描件）、**发票原件扫描件。**

**3.现场管理人员要求：**按需要配置人员，不得低于以下标准，现场负责人1名、技术负责人1名、测量放线施工员1名、专职安全员1名、杂工1名、专职混凝土养护工1名、塔吊司机1名、水电工1名。需取得岗位资格证的人必须持证上岗，且证书有效。

**4.设备要求：**按需要配置。

**5.管理人员在岗时间：**管理人员每月在岗时间不得低于26天，公司出具承诺。

**6.信誉要求：**①报名人及拟派本项目现场负责人近三年未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单。②近三年未发生过重大质量、安全事故。③社会信誉较好。

**十一、报名时间：** 2022年7月12日至 2022年7月13日17:30止。

**十二、报名文件下载**：**点击本页下方下载报名资料。**

**十三、报价要求**

**1.报价应是施工图纸及施工合同所确定的工程范围内全部工程内容的价格表现。请仔细阅读施工图纸及施工合同，根据现有图纸及合同内容报价。如有漏项由报价人自行承担。**

**2.本项目采用全费用综合包干单价。**无论何种原因，报名人按所报的综合单价在风险包干范围内包干，结算时综合单价不做任何调整。

**3.有效报价前3名可进入第二轮报价，入我司A库，后期项目同等条件下可优先参与。**最终结果报名人需关注自身报名邮箱获取。

**十四、履约保证金**

1.递交时间：**自收到中选通知当天递交，未在当天递交的，视为自动放弃中选资格。**

2.金额：**人民币 壹拾 万元整。**

3.形式：银行转账，备注：“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程保证金。

4.账户名称：赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司；账号：210990584110017；开户银行：武汉农村商业银行咸宁分行赤壁支行。

**十五、报名文件要求**

1.报名文件按要求编制。

2.报名文件加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印章或签名。

3.报名文件所有承诺必须盖章。

4.报名文件以PDF格式递交。

5.报名文件未按上述要求递交的，报名文件无效。

**十六、报名文件递交**

**1.报名文件递交截止时间:2022年7月13日17时30分。**

2.报名文件递交邮箱：3597118868@qq.com。

3.联系电话：0715-5067092。

**十七、报名文件所需资料**

1.基础资料：营业执照、劳务承包资质证书、安全生产许可证、开户许可证、法人身份证、委托代理人身份证、授权委托书。

2.业绩证明资料：施工合同（原件扫描件）、发票原件扫描件。

3.拟派现场负责人资料：身份证、毕业证、学历证、职称证、岗位资格证、施工业绩等资料。

4.报价表。

5.见附件（承诺、施工组织方案等）。

**备注：请报名人仔细阅读“劳务大清包施工合同”，并对所有内容无异议。一旦中选，当天签订承包合同；否则，视为自动放弃。**

**“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程**

**报名资料**

**报名人：**  **（单位公章）**

**法定代表人：**  **（签章）**

**日期： 年 月 日**

**附件1**

**报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | |
| 公司基本 情况 | | 单位全称 |  | | 法定代表人 | |  | |
| 单位地址 |  | | 注册资本金 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 企业邮箱 | |  | |
| 资质证书编号 |  | | 联系人及电话 | |  | |
| 经营范围 |  | | 安全生产许可证编号 | |  | |
| 质量管理体系 |  | | | | | |
| 职业健康安全 管理体系 |  | | | | | |
| 环境管理体系 |  | | | | | |
| 业绩介绍（近3年） | 序号 | 项目名称 | | 承包范围 | 合同 金额 | 证明人 | 证明人 联系电话 | 备注 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |  |
| 报名人 优势自述 | |  | | | | | | |
| 报名人 承诺 | | 本单位（本人）承诺上述信息真实有效，若有虚假，本单位自愿承担相应的法律责任。  承诺单位（盖章）： 年 月 日 | | | | | | |

**附件2**

**法定代表人资格证明**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位）的法定代表人。

特此证明。

报名单位（公章）：

日期: 　　 年 　　 月 　　 日

法定代表人身份证：

**附件3**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 　　 （姓名）系 　　　　　　　　的法定代表人，现授权委托 　　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　　　“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程的报名活动。代理人在报名、磋商、签订合同、项目管理等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认。

代理人： 　　性别： 　 年龄：

单　位： 　　部门： 　　职务：

代理人无转委托权。特此委托。

报名单位（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日期: 　　 年 　　 月 　　 日

**附件4**

**报价表**

工程名称：“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 价格（元/㎡） | 含税价 |
| 1 | 木工、泥工、钢筋工、架子工、焊工 | **详见大清包施工合同** | 元/㎡ | □3%专票 □9%专票 |
| …… |  |  |  |  |

备注：报价为含税综合包干单价，后期不作任何调整。

报名单位（公章）：

日期： 　　 年 　　 月 　　 日

**附件5 现场负责人简历**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | | 民族 |  | | 出生年月 |  | |
| 籍贯 |  | | 现住址 |  | | | | | 联系方式 |  | |
| 最高学历 |  | | 毕业学校 |  | | | | | 专业 |  | |
| 岗位证书 |  | | | | | | | | | | |
| 职业资格 |  | | | | | | | | | | |
| 主要施工管理经历 | | | | | | | | | | | |
| 起止时间 | | 工程名称 | | | 发包单位 | | | 施工内容 | | | 证明人及联系方式 |
|  | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  |

注：“现场负责人”须有类似工作经验，且提供佐证资料。

**附件6 施工组织方案**

**1、项目进度计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 工程进度计划表 | | | | | |
|  | | | | | |

**2、安全管理措施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 针对本工程的安全管理措施 | | | | | |
|  | | | | | |

**3、质量管理措施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 针对本工程的质量管理措施 | | | | | |
|  | | | | | |

**4、文明施工管理措施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 针对本工程的文明施工管理措施 | | | | | |
|  | | | | | |

**5、承接本工程的优势**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 专业 |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 承接施工本工程的优势 | | | | | |
|  | | | | | |

**附件7 施工业绩汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 资质证书 | |  | 现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 类似工程业绩 | 工程名称 | | 施工时间 | 工程地点 | | 施工内容 |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 获奖情况 | 奖项名称 | | 获奖时间 | 证明人 | 所属单位 | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |

注：“类似业绩、获奖情况”须提供合同（原件扫描件）、发票原件扫描件。

**附件8 拟投入机械设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 现存放点 | 进场时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“进场时间”是指签订合同后的天数，如“第五天”。

**附件9 拟投入人员情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 岗位 | 工作年限 | 主要施工经历 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：“拟投入人员情况”须有从事过建筑工程，身体健康，符合最新用工条件。

**附件10**

**承诺书**

赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司：

我司对贵司 “众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程报名文件所有内容予以接受且认可，并对以下内容进行承诺。

1.我司自愿在报名文件规定时限内按照报名文件要求完成报名任务。

2.遵守相关法律法规的规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除报名资格并接受处罚。

3.报名文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意作无效报名文件处理；若入选后查出有虚假，同意废除入选资格。

**4.我单位经现场考察和研究贵方报名文件及施工图纸后自愿按报价表的报价承担本项目。**

5.不存在低于成本的恶意报价行为。

6.自收到贵司中选通知当天缴纳履约保证金。

**7.自收到贵司中选通知当天签订承包合同。否则，贵司有权选择其他单位。**

**8.已仔细阅读图纸，严格按照图纸及规范要求施工，**工程质量达到合格标准，保证一次性通过验收。若验收不合格，自愿接受按工程总造价5%处罚并整改达到合格标准为止。

9.中选后不转包本工程，并遵守相关法律法规。

10.现场负责人具有类似工作经验，且在岗时间不低于95%。否则，贵司有权开具罚单。

11.中选后按报名文件中承诺拟配置的人员、机械设备等资源落实到位。否则，同意接受违约处罚并没收履约保证金。

**12.已仔细认真阅读《劳务大清包施工合同》，同意施工合同全部条款。**按照合同约定完成全部内容。

13.按合同工期施工，每逾期一天，自愿按1000元/天向贵司支付违约金。

特此承诺！

报名单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**附件11**

**“众创空间二期14#厂房”项目劳务大清包**

**施工合同**

合同编号：

**发包人（甲方）： 赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司**

**统一社会信用代码： 91421281181314585A**

**注册地址： 赤壁市赤马港办事处**

**法定代表人： ；联系方式：**

**承包人（乙方）：**

**注册地址：**

**法定代表人： ；联系方式：**

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程事宜协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1.1工程名称：“众创空间二期14#厂房”项目“劳务大清包（含钢结构）”工程（以下简称本工程）。

1.2工程地址：赤壁市赤壁市高新区。

1.3工程范围：**①施工图纸范围内**木工、泥工、钢筋工、架子工、焊工、临时水电工等全部施工内容（**含：钢结构、测量放线、基坑开挖测量、抽水、现场清扫**（含交房前楼层垃圾清理及公共区域卫生打扫）；②所有设备基础、施工通道、化粪池、临建、基坑支护、筏板基础以下土方开挖、堆码、桩头破除、配合桩基检测、基坑降排水、基坑回填、临时水电、**一级箱以后**所有临时电安装、维护、拆除、归仓；**水接驳点以后**的所有临时水安装、维护、拆除、归仓；临时消防；电梯机房安装设备所涉及到的所有开孔及修复、加固等以上工程的全部施工内容；③现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工；④合同承包范围的事项不得发生任何杂工费用由甲方承担。**⑤根据业主单位需要，如混凝土柱加高不超高1.5米，工程量不单独计费。详见劳务大清包施工合同。**

1.4工程量：①建筑面积以图审施工蓝图为结算依据；②图纸有其他变更，以甲方及业主认可的签证为准。③合同范围内未施工内容，按市场单价计算扣减合同总金额；④计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》及现行定额中的计算规则执行。

**二、承包方式：乙方自备承包范围内的所有施工机具、材料及操作人员。**

2.1木工：**包工包料包机械**，带模板、木方、止水螺杆、、山型卡、步步紧、模板油、底板堵头、水泥支撑、对拉螺栓、铁钉、铁丝、螺杆、电焊条、立模加固等辅材。带盘锯机、电焊机等与之相关的作业工具和辅材均由乙方自备。

2.2泥工：**清包带粉刷条、滴水线条、焊条、铁丝、胶水、胶粉、发泡剂、养护膜、纤维网、钢丝网等辅材。**带砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、浇拌机、振动机械、布料机等与之相关的作业工具和辅材均由乙方自备。

2.3钢筋工：**清包带铁丝、电焊条、焊剂、保护层垫块、马凳、套筒等辅材。**带调直机、电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等与之相关的作业工具和辅材均由乙方自备。

2.4架子工：**包工包料，带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、密目网、安全网、竹篱笆、铁丝、油漆、兜网、钢丝绳、U型预埋环等材料。**带手动工具等与之相关的作业工具和材料均由乙方自备。

2.5临时水电工：**包工包料，甲方仅提供一级电箱的电源和临时用水的接驳点。**二级箱、三级箱、施工电箱、电缆、电线、水箱、水泵、增压泵、水管、水带、临时消防栓、照明灯具、开关、插座等材料及与之相关的作业工具均由乙方自备。**电箱须为8成新以上。**

2.6钢结构：**包工包辅料，甲方承担主材费、主材厂家加工费、材料运抵现场运输费，剩余部分由乙方负责（辅料费、吊装费等）。**

2.7机械设备：木工、泥工、钢筋工、架子工、焊工、临时水电工施工所涉及到的所有机械设备均由乙方提供，包括但不限于：塔吊、斗车、洗车机、抛光机等。塔吊不得少于1台。

2.8现场人员：按需要配置人员，不得低于以下标准，现场负责人1名、技术负责人1名、测量放线施工员1名、专职安全员1名、杂工1名、专职混凝土养护工1名、塔吊司机1名、水电工1名。需取得岗位资格证的人必须持证上岗，且证书有效。

2.9安全防护：涉及“三宝四口五临边”的所有防护用品均由乙方提供，如：临边防护、楼梯防护、电梯安全门防护、施工过程中应该采取的所有防护材料、防护用品（安全帽、安全绳、工服）等的做法及标准**严格按照甲方安全标准**化执行。所有安全防护措施的材料及用工均由乙方负责。

1. **承包范围重点**

3.1承包范围重点：施工图纸范围内及合同约定工程范围内所有木工、泥工、钢筋工、架子工、焊工、临时水电工施工内容及所有安全文明措施用工。包含但不限于以下所列各项。

3.1.1基础部分:乙方负责筏板以下基坑挖土、土方回填（含配电室回填及场内二次土方转运）、压桩工程、基坑支护、护壁施工、基坑边缘防护拦、基础正负零以下外围的回填、平整、夯实、基坑垫层土面高差由乙方负责人工铲平、夯实基坑底、降排水、破桩头、磨桩头、桩头清理、接桩及桩帽施工、砖胎膜、抗浮锚杆止水环焊接、室外排水沟盖板安装（材料甲供）、负责所有基础工程检测用工等内容。出土运输由甲方负责。

3.1.2混凝土木工模具部分:所有符合文明施工需要混凝土木工模具的制作，垫层、基坑、底板、承台地梁、柱、剪力墙楼板、构件等现浇和预制混凝土的木模板制作安装、冷凝管安装、模板支撑、楼层(高支模)的网扣架安装及拆除(如高支模采用钢管排架及满堂红钢管排架搭设,其费用均由乙方承担)等内容。乙方负责包模板、枋条、铁钉、铁线、螺栓拉杆系列配置等材料以及所有周转材料(止水带由甲方提供，后浇带封堵混凝土材料由甲方提供，其他材料由乙方提供)。

3.1.3脚手架搭设部分:所有符合图纸需要、安全防护需要的脚手架搭设，包括但不限于：搭设外墙综合脚手架、钢筋防护棚、安全通道、安全防护棚、施工安全网、安全挡板防护制作、防护棚、室内脚手架、顶托、电梯井防护、模板支撑门字架系统加固、工人行走施工梯、施工需要拆除防护钢管的及时恢复、维修更换防护脚手架配件,包排架搭设和拆除等内容及材料。

3.1.4钢筋制作安装部分:所有符合文明施工需要的钢筋制作，基础承台、梁柱、剪力墙、楼板、雨蓬、飘板、楼梯、构件现浇砼和预制砼的钢筋制作及绑扎安装、钢筋焊接、钢筋套筒连接、人防工程预埋等内容。

3.1.5混凝土现浇或预制部分：所有符合文明施工需要场地、道路的浇筑，等同钢筋安装绑扎部位的砼浇筑,同时增加地面复浇等内容。

3.1.6砌筑部分:所有符合文明施工需要砌筑的建筑物、构筑物、围墙等砌筑工程、各类墙体砌筑、设置墙体拉接筋及后置埋件等内容。

3.1.7楼地面部分:按图纸及规范要求施工，通道、地面、安全楼梯间、厕所等部位按施工图纸的施工内容及要求完成(含砖铺贴)。

3.1.8屋面部分:按图纸及规范要求施工。

3.1.9天棚、内墙面装饰部分：按图纸及规范要求施工，室外和楼梯板下天棚及室内墙面抹灰、顶棚粉刷、内外保温、抗裂砂浆抹灰、消防、水电、门窗、楼梯等工程饰面收口。

3.1.10外墙面装饰部分:按图纸及规范要求施工，包括但不限于：沉降缝、伸缩缝安装等内容(不含外墙面涂料及二次装饰)。

3.2工作内容：施工图纸范围内所有木工、泥工、钢筋工、架子工全部工序及内容，包含但不限于以下所列各项。

3.2.1泥工：包人工、包辅材、包小型工具、包一级电箱以下的二三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。

设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容：含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板，层面工程等墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟、消防通道（含级配碎石回填）等附属工程。包括：临设搭设、输送泵的安装就位，砼输送管和支架的安装，拆除，清理及进出场，砼场内运输浇筑，落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣，人货电梯司机，基坑开挖过程中配合机械作业的挖土，人工清余土，人工配合回填，挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输，基坑、洞口等临边防护，现场和基坑排水所需的水泵、水带，基坑及明沟排水、抽水用工，养护砼和养护砼所用的水管和人工，规范20cm范围内基坑人工清底工作，外架的不定期清理，内外墙清理，防水保护层施工，配合各级领导检查时用工，后浇带施工，场内外文明施工清理等工作内容（如设计图纸变更，增加的工作量由项目部予以审核）。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输，在现场范围内的不再予以办理签证。

二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。

3.2.2木工：包人工、包主料、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

设计图纸范围内的木工施工工程的所有工作内容（含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等），包括配合各级领导检查时用工，所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码（含钢管支撑、扣件、模板和方木等），模板的制作安装拆除，场地清理清扫，剪力墙穿墙螺杆孔洞封堵、清理，材料清理、归库码朵，扒钉，刷油，木方过刨，梁头、阴角砼崭除，埋、拆泡沫板，各种预埋件（含止水拉片、安装预留洞（孔）及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除，涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。（如设计图纸变更，增加的工作量由公司予以审核）。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程：散水、排水沟、台阶等。

3.2.3钢筋工：包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

设计图纸范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容（含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等）及建筑物外围2米以内附属工程。包括：配合各级领导检查时用工，后浇带的施工，场内外文明施工清理等工作内容（如设计图纸变更，增加的工作量由公司予以审核）。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程：散水、排水沟、台阶等。

包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫，废旧材料清理、归库码朵、装车，钢筋放样、制作、绑扎，焊接及机械连接等与之相关的一切工作内容。

3.2.4架子工：包人工、包主材、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

包括基坑的防护塔设和撤除，四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施，配合各级领导检查时用工，甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫，废旧材料清理、归库码朵、装车，钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。

3.2.5钢构工：包人工、包辅材、包设备、包工具。

**作为一般承包人根据实际情况推断出为完成此项完整工程所需要的全部内容。**

**以上承包范围及工作内容所需要的所有费用均已包含在单价中。**

3.3不属于乙方承包劳务范围的分项有

土方外运、水电安装、消防、门窗、楼梯栏杆、阳台窗护栏杆、电梯安装、外墙涂料、室内、公共部位刮白及乳胶漆、防水工程、烟道工程、室外道路及盲沟管网、绿化、外墙干挂等。

3.4质量、安全、现场文明施工及技术要求

3.4.1工程质量要求：**合格。根据承包合同要求，乙方承包的所属工程质量必须达到一次交验合格要求。所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序。若验收不合格，自愿接受按工程总造价5%处罚并整改达到合格标准为止。**

3.4.2安全要求：**确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。**

3.4.3**现场文明施工要求：达到赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。**

3.4.4服从甲方、建设单位、监理公司、国家职能管理部门的监督管理。

3.4.5本工程施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

3.4.6对甲方、建设单位、监理公司、国家职能管理部门提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。

**四、承包价格**

4.1本工程含税综合包干单价为人民币 元/㎡，含 % 发票。

4.2此单价包括但不限于：人工费、机械费（含设备费、辅料及配件）、设备进出场费（含二次进出场费）、安全文明施工费、卸货费、运转费、临时设施费、住宿费、交通费、办公费、就餐费、赶工补偿费、扬尘处理费、施工现场清洁费、检测费、规费、施工措施费、管理费、利润、税金等包干。无论任何情况，综合包干单价均不作调整。

**4.3作为一般承包人根据实际情况推断出为完成此项完整工程所需要的全部工作及费用。**

**五、工期**

**总工期 45 个日历天。开工日期：2022年7月15日，完工日期：2022年8月30日。每逾期一日，按1000元/天向甲方支付违约金。工期不因任何因素作出调整，包括但不限于：天气等**。

**六、付款方式**

6.1本工程无预付款；

6.2本工程按施工每月实际完成工作量进行 / ，乙方根据当月实际完成的工作量向甲方申报工程款，甲方经审核后向乙方支付当月实际完成工作量总造价的 / %；

6.3 主体结构全部施工至封顶，完成屋面所有内容，甲方向乙方支付合同总价50%的进度款；

6.4 所有砌体、内外墙粉刷完成，甲方向乙方支付至合同总价80%的进度款；

6.5 工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价90%的进度款；

6.6 甲乙双方完成结算工作，甲方向乙方支付至工程总价95%的进度款；

6.7 结算总价款的5 %作为保质金，质保期2年，自项目竣工验收之日起计算，到期后无息退还（应扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用）。

**以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放，农民工工资发放比例不得低于70%，劳务公司不得截留，否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担，与甲方无关。**

6.8每次付款前乙方需开具合法合规的与业务内容相匹配的增值税税率为 %的增值税专用发票给予甲方，否则甲方有权拒绝支付任何款项。甲方付至合同结算总价的95%时，乙方必须在甲方付款前提供至结算总价100%的合法增值税专用发票。否则，甲方有权顺延付款时间而无需承担任何违约责任。

6.9甲方可通过银行划账或支票方式支付，不论甲方采用何种方式支付，乙方须保证提供的账号资料准确无误，若因账户名称、账户银行、银行账号等有误，由此产生的一切纠纷和责任由乙方承担；如乙方收款银行账号发生更变，应及时书面通知甲方，否则，由此产生的付款退款及一切后果由乙方承担。乙方提供的支票的收款人必须与乙方相一致，否则，甲方有权不予支付该款项。如通过银行划账，则划至乙方如下账户，户名 账号 开户银行 。

**七、甲方权利义务**

7.1甲方委派 为本工程甲方现场代表，联系电话 ，负责合同履行，对工程质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，并负责本工程有关验收、变更、登记手续和其他配合事宜，若甲方变更现场代表，提前7天以书面形式通知乙方，其后任承担前任应负的责任。

7.2负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理，对设计变更进行签证。

7.3负责审核乙方编制的施工组织方案及材料计划。

7.4有权监督工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚措施，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

7.5**甲方提供施工现场道路硬化材料，乙方负责施工。向乙方提供施工用水、用电接驳点,甲方负责提供施工用电至一级配电箱，临时用水、临时用电材料、用工均由乙方负责。**

7.6负责协助乙方处理在施工中与其他交叉施工队伍的关系。

7.7按照合同约定向乙方履行合同付款义务，不得无故拖欠、克扣应当支付乙方的合同款项。

7.8甲方有权代为发放工人工资，并负责监督工人工资情况。

7.9负责对乙方进行技术交底，进行技术复核，统一安排技术档案资料的收集整理及组织已完工工程的交工验收。

7.10甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。

7.11进行隐蔽工程的检查和验收，组织分项工程检查验收，组织相关单位进行工程竣工初步验收。

7.12监督乙方爱护工地设备，有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公共设施予以罚款。

7.13甲方在履约过程中对乙方所做出的任何认可或批准，均不免除或减轻乙方的质量、安全、进度等责任。

7.14甲方有权选择将工程款支付给乙方、乙方的专业分包方或班组。甲方选择将工程款直接支付给乙方的专业分包方或员工，视为甲方已履行完毕支付工程款义务，乙方对此应当予以配合、确认。

7.15工程中途因甲方原因造成工程停建、缓建，甲乙双方应积极采取有效措施。

7.16负责结构主体和文明工地、优质结构工程的申报和验收组织工作。

7.17若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时， 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交由其他承包人完成，乙方必须承担一切费用，并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。

**八、乙方权利义务**

8.1经甲方同意，乙方委派驻工地现场负责人 代表乙方履行本合同，联系电话 。如现场负责人不在现场时应明确其带班人员负责，否则每次罚款1000元，如有特殊情况，应向项目经理请假，经批准后方可离开现场。若乙方变更现场代表，须提前7天以书面形式通知甲方并经甲方认可，其后任必须承担前任应负的责任。

8.2负责施工期间的全面管理，包括但不限于：施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工管理。

8.3未经甲方同意，本工程不得另行转包，否则甲方有权收回本工程另行安排，所造成的一切经济损失由乙方承担。

8.4进场前三天，乙方应向项目部提交施工组织方案，经项目部审核同意后进场。乙方施工必须遵守国家有关规范、条例以及项目部提供的设计图纸、工艺规范、质量标准、乙方必须按图施工。

8.5乙方必须根据现场实际需要制定详细的材料计划（不得有错误或不需要的材料出现，若有错误的现象发生，乙方照价赔偿），乙方人员在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，如有浪费现象，第一次照价赔偿，第二次双倍赔偿，再次发生三倍赔偿，以此类推，最低按每次罚款200元；若有偷窃行为，直接移送公安机关。甲方采购的材料由甲方项目部相关人员参与监督乙方接收领用，乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管，直至工程完成，期间所造成的损失全部由乙方承担。工程完成时，若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量3‰，超过部分的材料金额由甲方在结算时从乙方工程款中扣除。所有余料、废料由乙方整理成堆，甲方负责处理，未按要求落实的，每次罚款200元，私自变卖的，罚款5000元—10000元。

8.6按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

8.7乙方应按标准化工地和文明工地标准组织施工，若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求，乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担一切经济损失。并且甲方有权在工程进度款中抵扣罚款金额。

8.8乙方应做到文明工作，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到逐层清理，工完场清。

8.9乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程款中扣除。

8.10乙方应及时与甲方沟通，根据施工进度，主动做好协调工作。施工过程中，如出现异议，应及时协商解决，不得擅自停工或借故拖延工期。因乙方原因造成停工或延误工期所造成的损失均由乙方承担。

8.11无条件服从业主、总包方、监理的统一管理和现场的统一协调，做好与监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。

8.12乙方进场前必须为施工人员购买商业险，并向甲方项目部提交复印件一份，未购买的由甲方代为购买，相关费用从工程款中扣除。

8.13乙方进场前须向甲方项目部提供现场所有劳务人员身份证，并录入人脸识别考勤系统。乙方现场所有劳务人员每天上下班必须通过实名制通道，考勤记录作为发放工资的唯一依据。乙方不得录用在逃在案人员。

8.14乙方应及时支付劳务工作者工资，若乙方发生拖欠劳务工作者工资，经甲方或行政主管部门核实无误，甲方有权在乙方的工程款中直接划拨相当款项代乙方支付被拖欠的劳务工作者工资，且每发生一次，乙方应向甲方支付被拖欠的劳务工作者工资5%的违约金，由此造成的所有责任由乙方承担。

8.15乙方在达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

8.16保修期内发生的维修，由甲方书面通知或电话通知，乙方必须在8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理。否则，甲方可以另请第三方处理，由此发生的费用从保修金中扣除并可以发生费用的两倍处罚乙方。

8.17乙方需要配备足够的施工放线员，楼栋管理施工员，安全自检员，服从项目管理，按项目部管理细则要求执行。

8.18乙方现场所有人员必须着甲方统一工作服，佩戴安全帽，由乙方合同签订人在公司办理服装领用手续，押金100元/套，项目完工，按归还套数退押金。

8.19对于合同外的工程，甲方要求乙方施工，乙方不得拒绝或不得恶意报高价（不得高于市场行情）；若现场要求乙方施工，乙方拒绝或恶意报高价的，甲方有权找其他人施工，产生的费用全部由乙方承担，并从工程款中直接扣除。

8.20所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序，未按要求落实，每次罚款3万元。

8.21**乙方无条件配合甲方其他班组利用其现有的运输设备进行材料运输工作。**

**九、安全要求**

9.1乙方必须落实安全生产三级教育制度，对所有进场人员进行安全教育并做好记录，做好各种安全防护措施，乙方所有人员的人身安全、工伤事故责任及处理均由乙方负责。

9.2乙方必须建立健全安全管理组织机构，建立安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。

9.3乙方进场的管理人员必须熟知安全生产相关法规、规范、标准、要求和技能。

9.4乙方必须无条件执行甲方的安全管理规定和关于安全生产的指令。

9.5对于承包范围的安全防护要及时设置，对安全隐患要及时处理。否则，甲方有权安排其他人员进行清理，所支工资在乙方工程款中双倍扣除。

9.6乙方必须在人员上岗前进行三级安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育日志。**做好每天班前安全交底，每周安全教育，教育记录记入班组施工日志。**

9.7乙方必须确保特殊工种操作人员持有特种作业人员操作证。特殊工种上岗证原件必须放在工地随时准备备查，做到人证一一对应。

9.8由于乙方人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡，由乙方承担一切损失和责任。因乙方及作业人员的原因而造成安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担，同时甲方对乙方按规定进行处罚。

9.9当乙方出现重大安全事故时必须立即报告甲方，并负责保护好现场，备查，其事故处理只能由甲、乙双方代表按合同及法律规定协商处理，乙方不得以受害者为借口进行要挟、聚众闹事及阻碍生产，未按要求落实的，保证金不予退还。

**十、现场文明施工要求**

10.1乙方必须按甲方要求做好施工现场和生活区的文明施工管理工作，确保达到并保持政府有关部门及甲方现场文明要求。

10.2施工现场操作完毕后，及时清扫干净，做到工完场清、工完料尽，现场所有材料和半成品按甲方要求分类堆码整齐，工具、用具摆放整齐有序；否则，甲方有权安排其他人员进行清理，所支工资在乙方工程款中双倍扣除。

10.3乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、扯皮打架等不文明行为。

10.4乙方在施工期间，严禁不戴安全帽、系安全绳、着统一工装。

10.5现场人员必须统一着工作服，佩戴安全帽，未按要求落实的，每人每次罚款200元。

10.6交工验收之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好各级验收工作。

**十一、劳动管理要求**

11.1乙方严禁使用18岁以下未成年工，男年满60周岁、女年满55周岁以上的成年工和属于建筑安装行业禁忌作业的人员以及身份不明和畏罪潜逃的人员。

11.2乙方所使用的人员由乙方负责管理和教育，必须遵守国家的法律、法规、甲方的管理制度、现场管理要求。

11.3乙方进场必须确保各项工作有充足的劳动力，经确定的人员，未经甲方书面准许，乙方不得擅自撤走进驻工地的任何人员。乙方人员无法满足项目要求时，甲方可另请其他务工人员进场，所有费用由乙方承担。

11.4乙方进场前须向甲方项目部提供进场人员身份证，并录入人脸识别考勤系统。

11.5乙方现场所有人员每天上下班必须通过实名制通道。

11.6所有劳动工作者工资均采用实名制支付，实名制系统考勤记录作为发放工资的唯一依据。

11.7乙方负责统计劳动工作者用工情况，并制作工资发放表，由甲方负责代为发放。若发现乙方在此过程中造假，甲方有权对乙方处以造假金额两倍以上的罚款。

11.8工作期间、工地范围内严禁喝酒、斗殴等，由此造成的一切安全事故由乙方负责，严重时出现违法治安管理条例或刑事事故的，移交公安机关处理。

**十二、罚则**

12.1**发生直接经济损失30万元以上的生产安全事故，按合同总金额的5%处罚并承担主管部门的罚款及一切经济损失。**

12.2项目班组管理人员在岗时间每月不得少于26天，未按要求落实的，每人每次罚款1000元。

12.3落实安全生产三级教育制度，未组织进行安全生产教育并考试合格的、未积极配合项目部安全生产教育活动，每人每次罚款1000元。

12.4乙方未按甲方安全生产要求、质量要求、现场文明施工要求、劳动者管理要求等内容进行落实的，甲方有权处以乙方每人每次最低1000元的罚款。

12.5乙方未在甲方制定的工期要求完成的，每延迟一天，按1000元/天支付违约金并追究由此造成的经济损失。如节点工期延误超5天的（自甲方向乙方发出告知函之日起计算），甲方有权辞退乙方，并按完成工程量的70%结算工程款。

12.6自进场开始，乙方必须严格按照甲方总体工期计划执行，按照甲方要求需要加班加点的，乙方要无条件服从。否则，罚款1000元/次。

12.7乙方在施工中如果中途退场，保证金不予退还，工程款结算乙方同意按照乙方班组所完成的工程量的70%进行结算，并承担所有违约责任。

12.8所有工序必须样板先行，未达到业主、甲方、监理要求的，一律不得进入下道工序，未按要求落实，每次罚款3万元。连续2次（含）以上的，直接退场，并按已完成工程量的70%进行结算，并承担所有违约责任。

**十三、履约保证金**

13.1**本工程履约保证金为人民币： 壹拾 万元，履约保证金不计利息或资金占用费。**

13.2保证范围：乙方按合同约定全面履行义务。出现下列情形时保证金不予以退还，包括但不限于：①因乙方原因不能按约定工期完工；②工程质量不能达到一次性验收合格；③出现安全责任事故，造成人员重大伤残；④中途退场；⑤合同签订后5个工作日内人员未进场；⑥报名文件承诺书事项。

13.3履约保证金返还时间： 项目竣工验收通过后 。

**十四、违约责任**

14.1甲方无正当理由未按本合同约定支付任何一期合同价款的，自构成逾期支付之日起，给予15天宽限期，15天宽限期过后，每逾期一日，按逾期未付的应付价款金额的0.5‰向乙方支付违约金，并顺延延误的工期。

14.2乙方未能按合同约定期限内完工的，每逾期一日，按1000元/天向甲方支付违约金。逾期超过五日，甲方有权解除合同。

14.3乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同。

14.4乙方擅自中途更换工作主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成工期延误的，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失。

14.5甲方依本合同之规定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工作量。未经甲乙双方共同签证的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场。

14.6甲方依本合同之规定解除合同的，甲方有权单方解除合同清退乙方出场，乙方所做工程量经验收合格后按预算总价款的70%支付(其余措施费不予结算)，造成的损失甲方直接在工程款中扣除。包括但不限于：乙方不能履行合同中质量、进度、安全要求时。

14.7乙方不按时进场施工，在甲方发出书面通知后的三日内仍不进场的，甲方有权解除合同，履约保证金不予返还。

14.8如因乙方施工造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

14.9乙方应向甲方支付的罚款及承担损失的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

**十五、合同终止**

15.1因解除而终止。

15.1.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任。

15.1.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任；

15.1.3合同一方依本合同其他条款约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失；

15.1.4合同终止后，不防碍一方向违约方追究违约责任。

15.2有下列情形之一的， 合同权利义务终止。

15.2.1本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

15.2.2本合同经各方协商一致而终止；

15.2.3本合同因一方出现本合同约定的违约情形，另一方发出解除合同的通知；

15.2.4法律法规规定终止的其他情形。

**十六、不可抗力**

16.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成（如：政府因素、爆炸、火灾等）。

16.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和监理工程师，并在力所有及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方和监理工程师认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方和监理工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

16.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

**十七、保密条款**

17.1在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

17.2一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按工程预算总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

17.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

**十八、争议的解决**

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向合同履行地（即工程所在地）人民法院诉讼解决。

**十九、其它**

19.1本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

19.2本合同一式 叁 份，甲方 贰 份，乙方 壹 份，每份均具同等法律效力。

19.3本合同自双方签字盖章后生效。

19.4合同各方通讯地址变更的，应及时通知对方。

19.5本合同附件与本合同具有同等法律效力。

19.6其它约定： 附件1《廉洁协议》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：**

**或授权委托人（签字）： 法定/授权委托人（签字）：**

**联系电话： 联系电话：**

**税号：91421281181314585A 税号：**

**地址：赤壁市赤马港办事处 地址：**

**户名：赤壁市赤马港建筑安装工程有限 户名：**

**公司**

**账号：210990584110017 账号：**

**开户行：武汉农村商业银行 开户行：**

**咸宁分行赤壁支行**

**签约日期： 签约日期：**

附件1

**廉洁协议**

**甲方：** 赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司

**乙方：**

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，结合工程建设的特点，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在建设工程承发包、签约、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报公司批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。**甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参与权。**

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，**甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金。**由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权按合同终止和解除条款执行。

十一、本廉洁协议作为 劳务大清包施工合同 合同的附件，与合同具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

十二、本协议一式 叁 份，甲方 贰 份，乙方 壹 份。

甲方： 乙方：

法定代表人 法定代表人

（或授权签约人）： （或授权签约人）：

地址： 地址：

电话： 电话：

签约日期： 签约日期：光